## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Đức Tính | Nguyễn Văn Trung | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu về đồ án
| Ôn lại các kĩ thuật với danh sách liên kết đơn | X | X | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09
| Tìm hiểu về phương pháp Merge sort | X | X | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09
| Tổng hợp, góp ý với nhau về những gì tìm hiểu | X | X | 2019-10-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-12-09
| Thống nhất những gì cần để làm đồ án | X | X | 2019-11-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 13/9/2019
Viết code cho đồ án
| Viết Code cho danh sách liên kết đơn |  | X | 15/9/2019 | 20/9/2019 | 16/9/2019 | 22/9/2019
| Chỉnh sửa lỗi, góp ý với nhau về code | X | X | 21/9/2019 | 21/9/2019 | 23/9/2019 | 23/9/2019
| Bổ sung thêm Code phần Merge sort | X |  | 24/9/2019 | 28/9/2019 | 25/9/2019 | 31/9/2019
| Chỉnh sửa lỗi, góp ý với nhau về code | X | X | 29/9/2019 | 29/9/2019 | 2019-01-10 | 2019-01-10
| Thống nhất code cho đồ án | X | X | 30/9/2019 | 30/9/2019 | 2019-02-10 | 2019-02-10
Viết báo cáo đồ án |  |  | X
Làm powerpoint thuyết trình |  | X